## Identificación
Criterios de selección de productos
Versión | 1.0
Proyecto | Sitio Web "Importados"
Fecha | 2017-06-12
Elaborado por | ALH
Localización del Documento | GitHub/07_IMPORTADOS/Proyecto/Planeación Del Proyecto/Adiminstración de Riesgos/DS_BDRiesgod.xlsx
Documento base | Ninguno
M
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
ALH | 2017-06-12
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Riesgos
Lista de Riesgos Genéricos
Identificador | Categoría | Riesgo
RG_001 | Plan/Calendario | No hay planeación
RG_002 | Plan/Calendario | No se define el alcance del proyecto
RG_003 | Plan/Calendario | Calendario Optimista, "Mejor de los casos"," más que realista","caso esperado" | Terminado
RG_004 | Plan/Calendario | No se implementa un ciclo de vida durante el desarrollo
RG_005 | Plan/Calendario | El ciclo de vida no se adecua al tipo de proyecto
RG_006 | Plan/Calendario | No se estima el tiempo necesario para cada una de las actividades del proyecto
RG_007 | Plan/Calendario | El costo del proyecto no se define correctamente en la planeación
RG_008 | Plan/Calendario | El presupuesto varía en el plan del proyecto
RG_009 | Plan/Calendario | La planificación no incluye las tareas necesarias
RG_010 | Plan/Calendario | No se da seguimiento al ciclo de vida definido
RG_011 | Plan/Calendario | La selección de los proveedores no se realiza correctamente
RG_012 | Plan/Calendario | Se hace caso omiso a la ruta crítica
RG_013 | Plan/Calendario | No se definen los entregables del proyecto
RG_014 | Plan/Calendario | No se establecen los hitos del proyecto
RG_015 | Plan/Calendario | No se lleva a cabo un buen control de los cambios del proyecto
RG_016 | Plan/Calendario | El alcance del proyecto esta en conitnuo crecimiento
RG_017 | Plan/Calendario | Falta de actividades necesarias en el alcance del proyecto
RG_018 | Plan/Calendario | El alcance no se adapta a las especificaciones del proyecto
RG_019 | Plan/Calendario | El proyecto carece de herramientas para realizar la planeación
RG_020 | Plan/Calendario | La planeación no corresponde al ciclo de vida
RG_021 | Organización y administración | Recortes de presupuesto | En Revisión
RG_022 | Organización y administración | No se representan cadenas de mando entre los departamentos
RG_023 | Organización y administración | No existe proceso para nuevas adquicisiones
RG_024 | Organización y administración | Impresisa prensentación de informes de estado
RG_025 | Organización y administración | Mala gestion de recursos
RG_026 | Organización y administración | Falta de acciones por el administrador principal
RG_027 | Organización y administración | Asignación de personal sin experiencia
RG_028 | Organización y administración | Pérdida de personal crítico en una etapa crucial del proyecto
RG_029 | Organización y administración | Tiempo insuficiente para planificar
RG_030 | Organización y administración | Carga de trabajo imprevista para el gerente del proyecto
RG_031 | Organización y administración | Burocracia interna causa retraso en la obtención de aprobaciones y decisiones
RG_032 | Organización y administración | Cambio de prioridades en el programa actual
RG_033 | Organización y administración | Nuevas prioridades agregadas al programa del proyecto
RG_034 | Organización y administración | Riesgo de reputación: de la empresa, del producto/servicio, difamación
RG_035 | Organización y administración | Alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables no estan claramente definidos o comprometidos.
RG_036 | Organización y administración | Fracaso en la comunicación del equipo del proyecto
RG_037 | Organización y administración | Presión para entregar el proyecto con un programa acelerado
RG_038 | Organización y administración | Falta de coordinación/comunicación
RG_039 | Organización y administración | Cambio del personal clave a lo largo del proyecto
RG_040 | Organización y administración | Muchos proyectos
RG_041 | Ambiente de desarrollo | Las instalaciones no son las apropiadas (no cuenta con los servicios necesarios "luz, agua, drenaje")
RG_042 | Ambiente de desarrollo | No se cuenta con instalciones
RG_043 | Ambiente de desarrollo | No se cuenta con el software necesario para el desarrollo del proyecto
RG_044 | Ambiente de desarrollo | Las personas no saben manejar las herramientas
RG_045 | Ambiente de desarrollo | No cuenta con el hardaware necesario para el desarrollo del proyecto
RG_046 | Ambiente de desarrollo | No cuenta con servicio de internet
RG_047 | Ambiente de desarrollo | No cuenta con el mobiliario necesario para el desarrollo del proyecto
RG_048 | Ambiente de desarrollo | Las instalaciones no son las apropiadas por que el espacio fisico no se adapta al equipo de trabajo "el espacio con el que se cuenta esta muy reducido"
RG_049 | Ambiente de desarrollo | La ubicación de las instalaciónes tiene mucha contaminación (auditiva, visual, entre otros)
RG_050 | Ambiente de desarrollo | La instaciones estan deterioradas (paredes,piso etc)
RG_051 | Ambiente de desarrollo | El equipo de trabajo desconoce una tecnología requerida para el desarrollo del proyecto
RG_052 | Ambiente de desarrollo | Falta de personal especializado
RG_053 | Ambiente de desarrollo | Inadecuada estimación del tiempo contratado (intalaciones)
RG_054 | Ambiente de desarrollo | Huelgas de los trabajadores
RG_055 | Ambiente de desarrollo | No se cuentan con patrocinadores
RG_056 | Ambiente de desarrollo | El domicilio se cambio repentinamente
RG_057 | Ambiente de desarrollo | Mal uso de las intalaciones
RG_058 | Ambiente de desarrollo | No se cuenta con la seguidad apropiada para la informacion (antivirus)
RG_059 | Ambiente de desarrollo | La eleccion de los proveedores no fue elegida de una manera correcta
RG_060 | Ambiente de desarrollo | No existe un proceso de requerimiento de software
RG_061 | Implicación del cliente y contratista | El cliente no cuenta con una espectativa real del desarrollo
RG_062 | Implicación del usuario y contratista | El usuario no cuenta con los recursos suficientes para solventar el desarrollo
RG_063 | Implicación del usuario y contratista | El cliente se compromete demaciado con el proyecto
RG_064 | Implicación del usuario y contratista | El cliente no se compromete con el equipo de desarrollo
RG_065 | Desempeño del contratista | El contratista no entrega los componentes cuando prometio
RG_066 | Desempeño del contratista | El contratista no entrega de acuerdo a los requerimientos iniciales
RG_067 | Desempeño del contratista | El producto final no es aceptado por el cliente
RG_068 | Implicación del usuario y contratista | El cliente no tiene estabilidad financiera
RG_069 | Implicación del usuario y contratista | No se cuenta con una evaluación de proveedores amplia y actualizada
RG_070 | Implicación del usuario y contratista | Existencia de diferencias entre el suministro solicitado y el aportado
RG_071 | Implicación del usuario y contratista | Dificultades para la disponibilidad y posibilidad de obtención
RG_072 | Implicación del usuario y contratista | Incertidumbre en el suministro de los proveedores
RG_073 | Implicación del usuario y contratista | Cláusulas desfavorables del Contrato
RG_074 | Implicación del usuario y contratista | Cláusulas indefinidas o no precisadas, no documentadas, acordadas o aceptadas a la firma del Contrato
RG_075 | Implicación del usuario y contratista | El cliente tiene mala interpretación del contrato
RG_076 | Implicación del usuario y contratista | El cliente no cuenta con disposición / deseos / posibilidades de cumplir sus obligaciones
RG_077 | Implicación del usuario y contratista | Demaciada exigencia para determinar y satisfacer las necesidades de contacto día a día de los clientes
RG_078 | Implicación del usuario y contratista | Dificultades para mantener contactos proactivos con el cliente, bien sea en persona o a través del teléfono, por carta, etc., para discutir y atender sus necesidades, expectativas y preocupaciones
RG_079 | Implicación del usuario y contratista | Escasez de colaboración con los clientes para formar asociaciones
RG_080 | Implicación del usuario y contratista | Variaciones en cantidades, calidad y precio con los contratistas.
RG_081 | REQM | No cuenta con métodos de recolección de información
RG_082 | REQM | No se realiza una especificación de requerimientos
RG_083 | REQM | La especificación de requerimientos no sigue ninguna normativa
RG_084 | REQM | No se cuenta con el documento de SRS
RG_085 | REQM | No se planifican reuniones para la recolección de requerimientos
RG_086 | REQM | No se les da una asignación correcta de los requerimientos al equipo de desarrollo
RG_087 | REQM | No se administran los cambios en los requerimientos
RG_088 | REQM | No hay una jerarquización en los requerimientos
RG_089 | REQM | No se hizo una correcta identificación en los procesos del sistema
RG_090 | REQM | La información obtenida de los requerimientos no fue almacenada correctamente
RG_091 | REQM | El cliente no sabe concretamente lo que quiere
RG_092 | REQM | El cliente no quiere comprometerse a tener un conjunto de requerimientos escritos
RG_093 | REQM | La comunicación con o con los clientes es lenta
RG_094 | REQM | El cliente no participa en la revision o no es incapaz de hacerlas
RG_095 | REQM | No se comprende claramente el alcance del sistema
RG_096 | REQM | No se cuenta con los requerimientos necesarios
RG_097 | REQM | Cambios excesivos de requerimientos originando retraso y mayor costo
RG_098 | REQM | El equipo de trabajo no logra especificar de forma aporpiada el área de aplicación
RG_099 | REQM | Que se establezca el número de usuarios que usarán la aplicación
RG_100 | REQM | Cambios de requerimientos que precisan modificaciones en el diseño
RG_101 | Características del Producto | El producto no cuenta con las especificaciones iniciales
RG_102 | Características del Producto | El producto se encuentra incompleto en etapas avanzadas del proyecto
RG_103 | Características del Producto | El producto no interactua con el entorno de implementación
RG_104 | Características del Producto | El producto no se adapta a las nuevas tecnologias surgidas
RG_105 | Características del Producto | Alto grado de complejidad para realizar mantenimiento al producto
RG_106 | Características del Producto | Cambios de funcionalidad en el producto
RG_107 | Características del Producto | Desviación en el tamaño del producto
RG_108 | Características del Producto | Carencias de creatividad para el diceño
RG_109 | Características del Producto | Interacción compleja con el producto ya una vez implementado
RG_110 | Características del Producto | Requiere utilizar lo ultimo en tecnología para su implementación
RG_111 | Características del Producto | Utiliza tecnología absoleta
RG_112 | Características del Producto | Demaciada complejidad en su desarrollo
RG_113 | Características del Producto | Falta de integración de información y datos
RG_114 | Características del Producto | Ausencia de un plan de contingencia y soporte apropiado
RG_115 | Características del Producto | Los componentes desarrollados por separado no se pueden integrar de forma sencilla
RG_116 | Características del Producto | No se tiene un proceso para elegir el hosting del alojamiento del sitio web
RG_117 | Características del Producto | Un competidor introduzca un producto mejor al creado
RG_118 | Características del Producto | No se tiene completado la seguradad del software
RG_119 | Características del Producto | El desarrollo de funciones extras del software que no son requeridas extienden el calendario
RG_120 | Características del Producto | No se contemplen todos los procesos que realizaría el producto final
RG_121 | Personal | Conflictos entre los miembros del equipo
RG_122 | Personal | Abandono de miembros del equipo
RG_123 | Personal | Sobrecarga de los recursos
RG_124 | Personal | Estrés
RG_125 | Personal | Falta de recursos humanos
RG_126 | Personal | Mala asignación de los recursos
RG_127 | Personal | El personal no esta capacitado para el tipo del proyecto
RG_128 | Personal | Falta de motivación
RG_129 | Personal | Se presentan enfermedades en algun miembro del proyecto
RG_130 | Personal | El personal trabaja más lento de lo esperado
RG_131 | Personal | Problemas de comunicación entre el personal
RG_132 | Personal | Incorporación de nuevo personal en una fase del proyecto avanzada
RG_133 | Personal | No se muestra interés en el proyecto por parte del personal
RG_134 | Personal | Irresponsabilidad por algún miembro del equipo
RG_135 | Personal | Fallecimiento de algún miembro del equipo
RG_136 | Personal | Dos personas realizan la misma actividad
RG_137 | Personal | Malentendidos entre los miembros del equipo
RG_138 | Personal | Se presentan distractores en el equipo de trabajo
RG_139 | Personal | Problemas personales
RG_140 | Personal | Rotación del personal
RG_141 | Externos | Fallas en la conexión a internet, por causas del ISP
RG_142 | Externos | Alta de precios en los servicios de internet y/o teléfono
RG_143 | Externos | Existen averías en el sistema eléctrico publico.
RG_144 | Externos | Tormentas eléctricas que impiden el trabajo del equipo de desarrollo, debido a las variaciones de energía.
RG_145 | Externos | Devaluación de la moneda.
RG_146 | Externos | Conflictos entre países.
RG_147 | Externos | Caída del servicio de hosting
RG_148 | Externos | Baja la economia del pais cuando se desarrolla el proyecto.
RG_149 | Externos | Sube los precios de los insumos que se ocupan para desarrollar el proyecto.
RG_150 | Externos | Nuevas competencias dentro del mercado.
RG_151 | Externos | Desastre natural como un terremoto que destruya las instalaciones donde se esta desarrollando el proyecto.
RG_152 | Externos | Cambios de gobierno durante el desarrollo del proyecto.
RG_153 | Externos | Robos de material como (Computadoras, muebles de las instalaciones).
RG_154 | Externos | Durante las lluvias se inundan las instalaciones y causa daños a los insumos.
RG_155 | Externos | Proveedores que no se comprometen en los servicios que brindan.
RG_156 | Externos | Falla de los servicios eléctricos
RG_157 | Externos | Pandémias a nivel nacional
RG_158 | Externos | Oposición de la sociedad (huelgas)
RG_159 | Externos | Derrumbe de la infraestructura donde el proyecto es desarrollado
RG_160 | Externos | Problemas legales
RG_161 | CM/PPQA | No se cuenta con un plan de CM
RG_162 | CM/PPQA | Se queda incompleto el plan de CM.
RG_163 | CM/PPQA | El control de cambios no esta bien definido.
RG_164 | CM/PPQA | Los privilegios de las carpetas que se encuentran dentro del repositorio no estan bien asignados.
RG_165 | CM/PPQA | Hacen falta carpetas dentro del repositorio.
RG_166 | CM/PPQA | El repositorio no esta sincronizado con los miembros del equipo (falla cuando se suben los archivos).
RG_167 | CM/PPQA | El administrador de la configuracion no sube a tiempo los archivos actualizados.
RG_168 | CM/PPQA | La plantilla de CM no es la que corresponde.
RG_169 | CM/PPQA | No se cuenta con fechas para las revisión de auditorias
RG_170 | CM/PPQA | El nivel de aseguramiento de la calidad no es el optimo (mal o pobre aseguramiento de la calidad)
RG_171 | CM/PPQA | Los documentos no son distribuidos en el equipo
RG_172 | CM/PPQA | El plan de la gestión de la configuración no es probado
RG_173 | CM/PPQA | No está definida una estructura base para el nombramiento de los entregables.
RG_174 | CM/PPQA | No existe un repositorio para el proyecto
RG_175 | CM/PPQA | No existe un proceso para gestionar los archivos del proyecto en el repositorio.
RG_176 | CM/PPQA | Al asignar los nombres a los documentos, no se respeta al estipulado en el plan de CM
RG_177 | CM/PPQA | No se especifica la ubicación de los documentos, por lo que es difícil acceder a ellos
RG_178 | CM/PPQA | Los procesos ha seguir para la realización de pruebas, no se encuentran documentados.
RG_179 | CM/PPQA | Documentación técnica insuficiente.
RG_180 | CM/PPQA | No se encuentran especificados los responsables de cada entregable.

## Medidas_Mitigacion_Contingencia
Lista de Medidas de Mitigacion y Contingencia
Identificador | Tipo | Riesgo
MMC_001 | Mitigación | Definir los requerimientos utilizando el estándar IEEE 830
MMC_002 | Contingencia | seguir con el proceso establecido para realizar la documentación de requerimientos
MMC_003 | Mitigación | Resolver las problemáticas presentadas dentro del equipo |  | Terminado
MMC_004 | Contingencia | monitorear al equipo de trabajo, el ambiente de trabajo y control del proyectó | En Revisión
MMC_005 | Mitigación | Hablar directamente con el cliente para establecer las reuniones con anticipación
MMC_006 | Contingencia | calendarizar las reuniones con el cliente lo más pronto posible
MMC_007 | Mitigación | Realizar el llenado de la documentación del plan CM
MMC_008 | Contingencia | Establecer el llenado del documento plan CM
MMC_009 | Mitigación | Definir la estructura desde un inicio en el repositorio
MMC_010 | Contingencia | Agregar las carpetas faltantes y su contenido
MMC_011 | Mitigación | Tener fondos de reserva
MMC_012 | Contingencia | Pagar los gastos de los servicios
MMC_013 | Mitigación | Implementar sistemas de alarma y vigilancia
MMC_014 | Contingencia | Contratar guardias de seguridad las 24 h
MMC_015 | Mitigación | Establecer áreas de recreación asignar tiempo para usarlas
MMC_016 | Contingencia | Dar un día de descanso al empleado, o darle pequeños breaks para que pueda relajarse.
MMC_017 | Mitigación | Monitorear las actividades a realizar a lo largo del proyecto
MMC_018 | Contingencia | Reajustar el producto a lo que se indica
MMC_019 | Mitigación | Establecer si se podrá realizar el proyecto o no
MMC_020 | Contingencia | Contratar outsourcing para desarrollar lo complejo y que no se sabe
MMC_021 | Mitigación | Establecer todo de acuerdo a lo que se especificó en las reuniones y aclarar cualquier duda que el cliente tenga.
MMC_022 | Contingencia | y aclarar cualquier duda que el cliente tenga.
MMC_023 | Mitigación | Decirle al cliente el costo total del proyecto
MMC_024 | Contingencia | Llegar a acuerdos de pagos para solventar el proyecto
MMC_025 | Mitigación | Investigar los mejores proveedores para elegir los que nos convengan más
MMC_026 | Contingencia | Expandir nuestra gama de nuevos proveedores
MMC_027 | Mitigación | Rentar o comprar las instalaciones de nuestra empresa
MMC_028 | Contingencia | Rentar un local para seguir trabajando y no para la producción
MMC_029 | Mitigación | Revisar que las instalaciones cuenten con los servicios
MMC_030 | Contingencia | Contratar los servicios faltantes de acuerdo con la empresa correspondiente
MMC_031 | Mitigación | Establecer al inicio del proyecto los costos que se emplearán durante todo el proyecto
MMC_032 | Contingencia | Conseguir patrocinadores o recabar más fondos que no afecten ni al cliente ni al equipo de trabajo
MMC_033 | Mitigación | Tomar la línea base para reducir tiempos
MMC_034 | Contingencia | Planear de acuerdo al tiempo que se tiene
MMC_035 | Mitigación | Seleccionar al personal en base a sus conocimientos y en base al proyecto que se desarrollará
MMC_036 | Contingencia | Capacitar al personal con el que se cuenta o contratar a alguien más
MMC_037 | Mitigación | Contratar a un diseñador gráfico experimentado antes de que inicie el proyecto
MMC_038 | Contingencia | Buscar opciones innovadoras para dar un mejor diseño al proyecto
MMC_039 | Mitigación | Mostrar un análisis de un proyecto para saber cómo quiere el proyecto
MMC_040 | Contingencia | hacer una lluvia de ideas en la primera reunión para que sepa mas concretamente lo que quieere
MMC_041 | Mitigación | Se tiene un conocimiento realista de las fechas del proyecto.
MMC_042 | Contingencia | Negociar con el cliente la fecha de entrega del proyecto.
MMC_043 | Mitigación | Negociar el alcance del proyecto.
MMC_044 | Contingencia | Establecer un alcance que satisfaga los objetivos del proyecto.
MMC_045 | Mitigación | Establecer planeación acorde a los recursos disponibles.
MMC_046 | Contingencia | Utilizar los amortiguadores de tiempo.
MMC_047 | Mitigación | Seleccionar al personal mediante pruebas de conocimiento.
MMC_048 | Contingencia | Brindar capacitación al equipo.
MMC_049 | Mitigación | Tener equipos de trabajo suficientes y si es posible de reserva.
MMC_050 | Contingencia | Rentar equipos de trabajo o usar equipos personales.
MMC_051 | Mitigación | Hacer sentir al contratista parte del equipo y mantener una buena relación y comunicación.
MMC_052 | Contingencia | Tener una una segunda opción de contratista.
MMC_053 | Mitigación | Dejar un poco de diferencia monetaria sobre el precio real.
MMC_054 | Contingencia | Hacer uso del fondo monetario del proyecto.
MMC_055 | Mitigación | Capacitar al personal en caso de que un miembro abandone el equipo de trabajo.
MMC_056 | Mitigación | Contratar personal que cumpla con el perfil y las habilidades que se requieren.
MMC_057 | Mitigación | Establecer aréas de recreación para el personal.
MMC_058 | Contingencia | Invitar al personal a que se tome un breve descanso para poder continuar con sus activiadades.
MMC_059 | Mitigación | Contratar personal capacitado que cumpla con el perfil que se requiere.
MMC_060 | Contingencia | Mantener un ambiente de trabajo estable.
MMC_061 | Mitigación | Establecer el plan de CM al inicio del proyecto.
MMC_062 | Contingencia | Crear el plan de CM durante el desarrollo del proyecto.
MMC_063 | Mitigación | Dar mantenimiento a los servicios electricos al menos dos veces al año.
MMC_064 | Contingencia | Reparar los daños en los servicios electricos con la menor cantidad de recursos y tiempo.
MMC_065 | Mitigación | Establecer todas las actividades en la planeación del proyecto en base al ciclo de vida definido.
MMC_066 | Contingencia | Modificar la planeación del proyecto.
MMC_067 | Mitigación | Adaptar los requerimientos a los recursos con los que se cuenta
MMC_068 | Contingencia | Especificar con anterioridad que recursos serán necesario durante el desarrollo del proyecto
MMC_069 | Contingencia | Agregar cierto porcentaje extra a los recursos, en la estimación de costos
MMC_070 | Mitigación | Asignar tiempo libre a los colaboradores para disminuir el estrés
MMC_071 | Mitigación | Incentivar al personal para asi aummentar el ritmo de trabajo
MMC_072 | Contingencia | Asignar responsables a las actividades y que estos esten enterados
MMC_073 | Mitigación | Buscar un medio de comunicación adecuado para los colaboradores
MMC_074 | Contingencia | Verificar el flujo de trabajo de cada colaborador del proyecto
MMC_075 | Mitigación | Definir adecuadamente los roles en base a las aptitudes y conocimientos del personal
MMC_076 | Contingencia | Mantener constante comunicación con el cliente
MMC_077 | Mitigación | Utilizar una plantilla prediseñada con base al estandar IEE830
MMC_078 | Contingencia | Juicio de expertos
MMC_079 | Mitigación | Contratar un web hosting con alta puntuacion de otros usuarios
MMC_080 | Contingencia | Reportar fallas al servicio de web hosting
MMC_081 | Mitigación | Establecer un estándar para la definición de los requerimientos (IEEE 830)
MMC_082 | Contingencia | Modificar los requerimientos de acuerdo al alcance establecido, sin dejar atrás el estándar seleccionado. Juicio de expertos
MMC_083 | Mitigación | Establecer jerarquías al comienzo del proyecto y mantener la comunicación entre el equipo de trabajo
MMC_084 | Contingencia | Realizar reuniones extras para aclarar dudas y papel que desempeña cada integrante del equipo según el EDT que se dio a conocer al inicio del proyecto entre todos los integrantes del equipo.
MMC_085 | Contingencia | El cliente debe de exigir lo establecido en el acta de inicio al momento de ver retrasos en su proyecto.
MMC_086 | Mitigación | Establecer el proceso de las contrataciones del personal de acuerdo al perfil solicitado
MMC_087 | Contingencia | Contratar personal que pueda cubrir y cumplir con lo solicitado.
MMC_088 | Mitigación | Establecer contratos al momento de contratarlos y establecerlo al inicio del proyecto.
MMC_089 | Mitigación | Establecer responsabilidades al inicio del proyecto (Matriz de responsabilidades y de comunicación)
MMC_090 | Contingencia | Calendarizar reuniones para ver fechas de entregas
MMC_091 | Mitigación | Tomar en cuenta el tamaño del proyecto para asignar un tiempo apropiado para cada etapa y sus componentes
MMC_092 | Contingencia | Evitar retrasos y aumentar la productividad de cada integrante del equipo
MMC_093 | Contingencia | Seguir respetando los acuerdos establecidos en el alcance
MMC_094 | Mitigación | El analista debe de establecer la mejor estrategia para recolectar la información apropiada y utilizar lenguaje amplio y fácil de entender
MMC_095 | Contingencia | Evitar retrasos y aumentar la productividad de cada integrante del equipo
MMC_096 | Mitigación | Establecer entregas estratégicamente para que se entre en tiempo y forma
MMC_097 | Contingencia | Realizar manuales de uso
MMC_098 | Mitigación | Tomar en cuenta el mercado meta
MMC_099 | Contingencia | Dividir las etapas extensas para facilitar su desarrollo sin afectar las fechas establecidas del EDT
MMC_100 | Mitigación | Describir apropiadamente cada etapa(WBS) del proyecto y conocer las metas del proyecto
MMC_101 | Contingencia | Negociar los reportes del proyecto con el cliente
MMC_102 | Mitigación | Establecer acuerdos al inicio del proyecto
MMC_103 | Contingencia | Calendarizar nuevas reuniones con el cliente y respetar los contratos
MMC_104 | Mitigación | Realizar contratos específicos y claros al inicio del proyecto
MMC_105 | Mitigación | Realizar acuerdos convenientes para la empresa y el cliente
MMC_106 | Contingencia | Demandar al cliente por fallar al contrato establecido desde el comienzo del proyecto
MMC_107 | Contingencia | Revisar el alcance del proyecto y cumplir con las metas
MMC_108 | Mitigación | Establecer metas entre cada etapa y el final del proyecto
MMC_109 | Contingencia | Adherir lo elemental para que pueda ser ejecutado con una generación más alta que la que se está utilizando para su desarrollo
MMC_110 | Mitigación | Actualizar la tecnología con la que se desarrolla, así como las licencias con las que se cuenta
MMC_111 | Contingencia | Realizar lluvia de ideas de posibles soluciones a los problemas que se están presentando
MMC_112 | Mitigación | Desarrollar plan de contingencia y soporte apropiado al inicio del proyecto
MMC_113 | Contingencia | Aplicar las elementales restricciones que debe de tener
MMC_114 | Mitigación | Dentro de cada etapa del proyecto establecer las seguridades que debe de contener según la línea base que se estableció
MMC_115 | Contingencia | Respetar las áreas asignadas para cada integrante del equipo
MMC_116 | Mitigación | Buscar y rentar el área apropiada para todo el equipo de trabajo
MMC_117 | Contingencia | Aprovechar las oportunidades de acceso al servicio y descargar la información necesaria
MMC_118 | Mitigación | Contratar el servicio y contemplarlo en los gastos de desarrollo del proyecto
MMC_119 | Contingencia | Adaptar el área de trabajo al ambiente cómodo para facilitar la concentración
MMC_120 | Mitigación | Buscar y rentar el área apropiada para todo el equipo de trabajo
MMC_121 | Mitigación | Agendar una reunion con el cliente, y en base a los requerimientos, definir un nalcance para el proyecto.
MMC_122 | Contingencia | Generar un alcance, de acuerdo a los requerimientoa definidos en el proyecto, en el menor tiempo posible.
MMC_123 | Mitigación | Definir tiempos realistas, basandose en la complejidad de las tareas.
MMC_124 | Contingencia | Delegar actividades, aumentar los tiempos de trabajo.
MMC_125 | Mitigación | Establecer un lugar de reuniones para el equipo de desarrollo.
MMC_126 | Contingencia | Agendar una reunion con el equipo de desarrollo, para establecer un punto(lugar) unico de reuniones.
MMC_127 | Mitigación | Generar una lista del software requerido, para cumplir con el desarrollo antes del inicio del proyecto.
MMC_128 | Contingencia | Autorizar al equipo de desarrollo la instalacion del software requerido, en modo de prueba.
MMC_129 | Mitigación | Aclarar al cliente las dudas que tengabhacerca del proyecto, mostrandole sistemas similares ya desarrollados (propios o de terceros), para que tenga unamidea más realizta acerca del proyecto.
MMC_130 | Contingencia | Explicar al cliente el porque se puede realizar algo y el porque no (mostrarle la realidad).
MMC_131 | Mitigación | Estableser responsabilidades al inicio del proyecto(matriz de responsabiliades y comuniccion)
MMC_132 | Contingencia | Negociar los reportes del proyecto con el cliente.
MMC_133 | Mitigación | Definir una herramienta de recoleccion de requerientos al inicio del proyecto.
MMC_134 | Contingencia | Definir una herramienta de recoleccion de requerientos en el menor tiempo posible.
MMC_135 | Mitigación | Establecerse en la planta alta del lugar
MMC_136 | Contingencia | Cambiar de instalaciones
MMC_137 | Mitigación | Aumentar un 10% la cotización del presupuesto calculado
MMC_138 | Contingencia | Realizar menores gastos posibles
MMC_139 | Mitigación | Asignar limites de tiempo para la entrega de cada actividad
MMC_140 | Contingencia | Penalizar a los participantes que no entreguen a tiempo una actividad
MMC_141 | Mitigación | Realizar las contrataciones de internet en la empresa disponible en la ciudad
MMC_142 | Contingencia | Llegar a un acuerdo con algún vecino para que podamos usar su internet
MMC_143 | Mitigación | Pedir al cliente un anticipo del 70% del costo sin opción a reembolso
MMC_144 | Contingencia | Llegar a un acuerdo con el cliente y establecer en un documento oficial el alargo de la fecha para el pago final
MMC_145 | Mitigación | Informar al equipo que los cambios deberán ser registrados
MMC_146 | Contingencia | Regresar a la etapa de recolección de requerimientos para realizar los cambios
MMC_147 | Mitigación | Establecer las actividades de inicio a fin de acuerdo al ciclo de vida seleccinado
MMC_148 | Contingencia | Modificar la planeación de acuerdo al ciclo de vida en el menor tiempo posible
MMC_149 | Mitigación | Tener en cuanta al principio del proyecto que se va a usar y que cantidad de recusos con una lista.
MMC_150 | Contingencia | Reducir el uso de los recurso que se tienen.
MMC_151 | Contingencia | Explicarle mas a detalle al cliente de lo que va a consistir el proyecto realizar.
MMC_152 | Mitigación | Al inicio de proyecto exicarle al cliente hasta donde se va a desarrollar el proyecto
MMC_153 | Mitigación | Analisar cual es el host mas estable para subir el sitio web
MMC_154 | Contingencia | Tener un respaldo del sitio web para evitar perdidas muy graves.
MMC_155 | Mitigación | Instalar software contra virus antes de empezar con el proyecto
MMC_156 | Contingencia | Tener un respado de toda la información que esta obteniendo
MMC_157 | Mitigación | Dar pequeños tiempos para descansar durante el desarrollo del proyecto
MMC_158 | Contingencia | Saber que empleado tiene estrés para darle capacitación
MMC_159 | Mitigación | Tener en cuanta cuanto tiempo se va a demorar en realizar el proyeto
MMC_160 | Contingencia | Hablar con con los empleados y con el cliente