## Plantilla Matriz Responsabilida
Matriz de Responsabilidades
Proyecto: | Importados
ID: | 1 | [10 empty] | Nota: debe haber un único responsable por cada elemento de la EDT
Los demás roles se pueden asignar a más de una persona.
EDT | Producto o Entregable | Interesados (Stakeholders) | [9 empty] | No es necesario que para cada elemento de la EDT se asignen los cuatro roles.
|  | Andrea López Hernández Administrador de proyecto | Leonardo Hernández Tapia Analista | Andrea López Hernández Diseñador | Leonardo Hernández Tapia Programador | Adrián Saavedra Mendoza Tester | Andrea López Hernández Administrador de la configuración | Adrián Saavedra Mendoza Ing. De validación y verificación | Leonardo Hernández Tapia Asegurador de la calidad | Cliente
Código en la EDT | Nombre del entregable o producto | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | R = Responsable de la ejecución
1 | Importados mejora de procesos | [9 empty] | A = Aprueba
1.1 | Plan pleliminar | [9 empty] | C = Consultado
1.1.1 | Genera un wbs del producto inicial | R |  |  |  |  | C |  | C | I | I = Informado
1.1.2 | Generacion proyect charter | R |  |  |  |  | C | I | C | I
1.1.3 | plan pleliminar del proyecto | R |  |  |  |  | C |  | C
1.1.4 | Matriz de responzabilidades | R | I | I | I | I | I | I | I
2 | Importados
2.1 | formacion del equipo | R/A | C | C | C | C | C | C | C
2.2 | analis
2.2.1 | Elisitacion de requerimientos
2.2.1.1 | Generar lista de proveedores | C | R
2.2.1.2 | evaluar los proveedores de requerimientos | C | R
2.2.1.3 | definir estrategia de recoleccion de requerimiento | C | R
2.2.1.4 | Planificar reuniones de elicitacion de requerimientos | I | R | [6 empty] | C
2.2.1.5 | Identificar los procesos del sistema | I | R
2.2.1.6 | Identificar requerimientos funcionales. | I | R | I | I
2.2.1.7 | Identificar requerimientos no funcionales. | I | R | I | I
2.2.2 | Espesificacion
2.2.2.1 | Describir los requerimientos | C | R
2.2.2.2 | Evaluar los requerimientos | C | R
2.2.2.3 | SRS | A | R |  |  |  |  | C
2.2.3 | Gestion de requerimientos
2.2.3.1 | Priorizar los requerimientos | A | R
2.2.3.2 | Almacenar los requerimientos |  | C | [5 empty] | R
2.2.3.3 | Asignar al grupo de desarrollolos reqerimientos del software | R | C | I | I | I | I | I | I
2.2.3.4 | Administrar los cambio en los requerimientos | A | R |  |  |  | C |  | C
2.2.3.5 | Administrar la trazabilidad de los requerimientos | A | R | I | I | I | I | I | I
2.2.4 | Prueba de aceptación | R/A |  |  |  |  | C | C | C
2.2.5 | hito de analisis
2.3 | Planificacion
2.3.1 | Definir el ciclo de vida | R/A | C | I | I | I | I | I | I
2.3.2 | Politicas del proyecto | R/A | I | I | I | I | I | I | I | C
2.3.3 | Actualizar plan del proyecto | R/A | C | I | I | I | I | I | I
2.3.4 | estimaciones
2.3.4.1 | actualizar wbs y calendario | R/A | C | I | I | I | I | I | I
2.3.4.2 | diccionario del wbs | R | C | I | I | I | I | I | C
2.3.4.3 | costos | R | I | I | I | I | I | I | I | I
2.3.5 | riesgos
2.3.5.1 | identificaccion de riesgos | R | C |  |  |  |  | C | C
2.3.5.2 | Asignacion de prioridades | R | C |  |  |  |  | C
2.3.5.3 | Plan de mitigacion y contigencia | R | C |  |  |  |  | A
2.3.6 | Aseguramiento de la calidad
2.3.6.1 | plan de gestion de la configuracion | R | C | I | I | I | I | I | I
2.3.6.2 | junta de arranque de construccion | R | I | I | I | I | I | I | I
2.3.7 | Pruebas de aceptación | R | [5 empty] | C | C
2.3.8 | Hito planificación
2.4 | Diseño
2.4.1 | definicion de la arquitectura | C |  | R
2.4.2 | Diagramas UML |  | C
2.4.2.1 | Driagrmas de caso de uso |  | C | R
2.4.2.2 | Diagramas de secuencia |  | C | R
2.4.2.3 | Diagramas clases |  | C | R
2.4.2.4 | Driagrama de actividades |  | C | R
2.4.2.5 | Diagrama de componentes |  | C | R
2.4.2.6 | Diagrama de despliege |  | C | R
2.4.3 | Mapa de navegacion |  |  | R
2.4.4 | Bocetos/maquetacion |  |  | R
2.4.5 | Base de datos
2.4.5.1 | Diagrama E-R |  |  | R
2.4.5.2 | Diagrama relacional |  |  | R
2.4.6 | Pruebas de integración y de unidad | R | C |  |  |  | C | C | C
2.4.7 | Hito de diseño
2.5 | Codificacion
2.5.1 | Codificacion de la base de datos |  |  |  | R
2.5.2 | Front End
2.5.2.1 | Pag. De Inicio |  |  |  | R
2.5.2.2 | pag de FAQ |  |  |  | R
2.5.2.3 | pag de Galeria |  |  |  | R
2.5.2.4 | pag de productos |  |  |  | R
2.5.2.5 | pag de contacto |  |  |  | R
2.5.3 | Back End
2.5.3.1 | modulo de usuarios
2.5.3.1.1 | interfaz |  |  |  | R
2.5.3.1.1.1 | lectura |  |  |  | R
2.5.3.1.1.2 | Nuevo |  |  |  | R
2.5.3.1.2 | clases de usuario |  |  |  | R
2.5.3.1.3 | Altas de usuario |  |  |  | R
2.5.3.1.4 | Bajas de usuario |  |  |  | R
2.5.3.1.5 | Modificaciones de usuario |  |  |  | R
2.5.3.1.6 | consulta de usuario |  |  |  | R
2.5.3.2 | Modulo de productos
2.5.3.2.1 | Interfaz
2.5.3.2.1.1 | Lectura |  |  |  | R
2.5.3.2.1.2 | Nuevo |  |  |  | R
2.5.3.2.2 | Clases de producto |  |  |  | R
2.5.3.2.3 | Altas de producto |  |  |  | R
2.5.3.2.4 | Bajas de prducto |  |  |  | R
2.5.3.2.5 | Modificaciones de producto |  |  |  | R
2.5.3.2.6 | Consulta de Producto |  |  |  | R
2.5.3.3 | Modulo de pedidos
2.5.3.3.1 | Interfaz
2.5.3.3.1.1 | Lectura |  |  |  | R
2.5.3.3.1.2 | Nuevo |  |  |  | R
2.5.3.3.2 | Clases de pedido |  |  |  | R
2.5.3.3.3 | Altas de pedido |  |  |  | R
2.5.3.3.4 | Bajas de pedido |  |  |  | R
2.5.3.3.5 | Modificaciones de pedido |  |  |  | R
2.5.3.3.6 | Consulta de Pedido |  |  |  | R
2.5.3.4 | Modulo de venta
2.5.3.4.1 | Interfaz
2.5.3.4.1.1 | Lectura |  |  |  | R
2.5.3.4.1.2 | Nuevo |  |  |  | R
2.5.3.4.2 | Clases de venta |  |  |  | R
2.5.3.4.3 | Altas de venta |  |  |  | R
2.5.3.4.4 | Bajas de venta |  |  |  | R
2.5.3.4.5 | Consulta de venta |  |  |  | R
2.5.3.5 | Modulo de comentarios
2.5.3.5.1 | Interfaz
2.5.3.5.1.1 | Lectura |  |  |  | R
2.5.3.5.1.2 | Nuevo |  |  |  | R
2.5.3.5.2 | Clases de comentario |  |  |  | R
2.5.3.5.3 | Altas de comentario |  |  |  | R
2.5.3.5.4 | Bajas de comentario |  |  |  | R
2.5.3.5.5 | Modificaciones de comentario |  |  |  | R
2.5.3.5.6 | Consulta de comentario |  |  |  | R
2.5.3.6 | Modulo de carrito de ventas
2.5.3.6.1 | Interfaz
2.5.3.6.1.1 | Lectura |  |  |  | R
2.5.3.6.1.2 | Nuevo |  |  |  | R
2.5.3.6.2 | Clases de carrito |  |  |  | R
2.5.3.6.3 | Altas |  |  |  | R
2.5.3.6.4 | Bajas |  |  |  | R
2.5.3.6.5 | Modificaciones |  |  |  | R
2.5.3.6.6 | Consulta |  |  |  | R
2.5.3.7 | Modulo de categoria
2.5.3.7.1 | Interfaz
2.5.3.7.1.1 | Lectura |  |  |  | R
2.5.3.7.1.2 | Nuevo |  |  |  | R
2.5.3.7.2 | Clases de categoria |  |  |  | R
2.5.3.7.3 | Altas de categoria |  |  |  | R
2.5.3.7.4 | Bajas de categoria |  |  |  | R
2.5.3.7.5 | Consulta de categoria |  |  |  | R
2.5.4 | Operación y mantenimiento | A |  |  | R | C |  | C
2.5.5 | Hito codificación
2.6 | Pruebas
2.6.1 | Caja Blanca
2.6.1.1 | Módulo de usuarios
2.6.1.1.1 | Pruebas Unitarias |  |  |  |  | R
2.6.1.1.2 | Pruebas de módulo |  |  |  |  | R
2.6.1.2 | Módulo de Productos
2.6.1.2.1 | Pruebas Unitarias |  |  |  |  | R
2.6.1.2.2 | Pruebas de módulo |  |  |  |  | R
2.6.1.3 | Módulo de pedidos
2.6.1.3.1 | Pruebas unitarias |  |  |  |  | R
2.6.1.3.2 | Pruebas de módulo |  |  |  |  | R
2.6.1.4 | Módulo de ventas
2.6.1.4.1 | Pruebas unitarias |  |  |  |  | R
2.6.1.4.2 | Pruebas de módulo |  |  |  |  | R
2.6.1.5 | Módulo de comentarios
2.6.1.5.1 | Pruebas unitarias |  |  |  |  | R
2.6.1.5.2 | Pruebas de módulo |  |  |  |  | R
2.6.1.6 | Módulo de carrito de ventas
2.6.1.6.1 | Pruebas unitarias |  |  |  |  | R
2.6.1.6.2 | Pruebas de módulo |  |  |  |  | R
2.6.1.7 | Módulo de categorias
2.6.1.7.1 | Pruebas unitarias |  |  |  |  | R
2.6.1.7.2 | Pruebas de módulo |  |  |  |  | R
2.6.1.8 | pruebas de sistema | A |  |  | C | R
2.6.1.9 | Pruebas de Integracion | A |  |  | C | R
2.7 | implementación
2.7.1 | seleccionar servidor web | R | [7 empty] | C
2.7.2 | montar el sistio web | R |  |  | C
2.7.3 | Pruebas de Integracion | R |  |  |  | C
2.7.4 | manuales de usuario | R | C |  | C
2.7.5 | manuales del sistema | R | C |  | C
2.7.6 | Hito implementación
2.8 | cierre del proyecto
2.8.1 | carta de aceptacion | R | I | I | I | I | I | I | I | A
2.8.2 | acta de cierre de proyecto | R | I | I | I | I | I | I | I | A
2.8.3 | evaluacion de desempeño | R | C | C | C | C | C | C | C
2.8.4 | junta de lecciones aprendidas | R | C | C | C | C | C | C | C
2.8.5 | revicion de adherencias | R
2.8.6 | liberacion de recursos | R | I | I | I | I | I | I | I | I
2.8.7 | informe final de cierre | R | C | C | C | C | C | C | C | I
2.8.8 | Hito cierre de proyecto