## Identificacion
[Logotipo]
Herramienta de administracion de riesgos
Versión | 1.0
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha | 2008-07-22
Elaborado por | TWG PP
Localización del Documento | $CMMI/Areas de proceso - Nivel 2/06 - PP/Documentos y plantillas
Documento base | Ninguno
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Líder
CM
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Líder
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2008-07-22 | TWG PP | Recien creado

## Guia de Usuario
Herramientas de Administración de Riesgos, Guía del usuario
Esta guía describe cómo usar la Herramienta de Administración de Riesgos para específicar y monitorear riesgos. Da soporte hasta para 30 riesgos. Cuando identificque un riesgo, se introduce en la herramienta y se le da seguimiento de manera periodica .
Esta herramienta genera dos reportes (ver Sección 3 de esta Guía para más información sobre estos reportes.):
Informe de detalles del riesgo
Informe del resumen del riesgo
1 | Herramientas de diseño y Configuración
Hay dos hojas de trabajo en esta herramienta la hoja de detalles del riesgo y la hoja del resumen.
Hoja de Detalles del Riesgo
Introduzca el nombre corto de su proyecto sobre la hoja de detalles del riesgo en la celda D2.
Introduzca la fecha de su informe en la celda F2 de la hoja de detalles del riesgo.
Hoja de resumen
La hoja de resumen provee un resumen de los riesgos en su proyecto. Toda la información en esta hoja es automáticamente generada por la herramienta, basandose en la entrada de datos en la hoja de detalles del riesgo. No introduzca información en la hoja de resumen.No ordene la hoja de resumen.
2 | Introducción de riesgos
La hoja de detalles contiene un conjunto de entradas para cada riesgo; cada conjunto ha sido diseñado con un borde negro.
Hay varios campos que requieren de fechas. Debe introducir fechas en un formato válido (MM/DD/YY) o Excel interpretará el campo como texto. Cuidado las fechas deben ser introducidas de manera precisa .
La siguiente sección de esta guía describe la entrada requerida en cada riesgo.
ID del riesgo:
Esta herramienta numera los riesgos consecutivamente del 1 al 30. Si prefiere un esquema diferente de identificación, use ésta área para colocar sus identificadores.
Título del riesgo:
Reemplace el texto <Título del riesgo>con un título abreviado para el riesgo. El título abreviado se utiliza en el informe de resumen como una forma de describir rápidamente el riesgo. El título abreviado necesita transmitir suficiente información para permitir decidir si se examinan o no los detalles de la situación del riesgo.
Identificado:
Introducir la fecha en que fue identificado el riesgo. (MM/DD/YY)
Originado por :
Introducir el nombre de la persona por quien surgió el riesgo. Usualmente (pero no necesariamente) la persona llena el formulario de riesgo.
Asignado a:
Introducir el nombre de la persona que será responsable de dar seguimiento a este riesgo e iniciar los planes de mitigación, si es necesario. Puede ser una simple persona en el proyecto con esta responsabilidad, o pueden ser diferentes personas a las cuales se les ha signado un riesgo específico.
Probabilidad:
Existen tres características importantes de un riesgo que son usadas para categorizar y dar prioridad a un riesgo-probabilidad, impacto, y marco de tiempo. La probabilidad describe que tan posible es que este riesgo ocurra si no se hace nada al respecto.
Seleccione el valor de la probabilidad de la siguiente lista:
Muy alta - Es muy probable que ocurra (más del 70% de probabilidad).
Alta - Alta probabilidad de que ocurra (61-70% de probabilidad).
Media - Es probable que ocurra (41-60% de probabilidad).
Baja - No es muy probable que ocurra (20-40% de Probabilidad).
Muy baja - Es muy improbable que ocurra (menos del 20% de probabilidad).
Impacto:
El impacto describe la gravedad de las consecuencias del riesgo si este llega a ocurrir. Seleccione el valor del impacto de la lista desplegable. (Nota -Las columnas; técnico,de calendarización, Costo, no tienen que ser todas presentadas, con una es suficiente. Por ejemplo,el impacto es alto si aplica alguna de las categorias técnico,de calendarización o costo de manera significativa.
Marco de tiempo:
El marco de tiempo describe qué tan pronto el riesgo podría convertirse en un problema si no se hace nada al respecto. Seleccione el valor del marco de tiempo de la lista desplegable en este campo.
> 3 meses -El riesgo se convertirá en un problema en más de 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
1 - 3 meses - El riesgo se convertirá en un problema entre 1 y 3 meses después de la fecha establecida en el informe.
<1 mes - El riesgo se convertirá en un problema en menos de 1 mes después de la fecha establecida en el informe.
<Magnitud:>
La herramienta automáticamente clasifica el valor de la magnitud del riesgo en rojo,amarillo,o verde de acuerdo al estándar "El cubo de los riesgos". La magnitud es determinada basandose en el impacto y la probabilidad del riesgo como se puede apreciar en el diagrama siguiente. En el área siguiente se muestra el resultado de esta clasificación.
Estado:
Seleccione uno de los siguientes estados del riesgo de la lista desplegable (El valor predeterminado se establece en Investigar ).
Investigar - El riesgo ha sido identificado, pero no se ha tomado la decisión de qué hacer al respecto(Este es el estado predeterminado, y probablemente apropiado para la mayoria de los nuevos riesgos).
Aceptar- El riesgo es preocupante, pero no existen acciones para mitigarlo.
Prevenir- El riesgo es preocupante, pero no se necesita aplicar los pasos para la mitigación en este momento; un plan de mitigación debe ser establecido si el riesgo tiene alta magnitud o si el marco de tiempo está dentro de 3 meses.
Mitigar- Los pasos para la mitigación del riesgo han sido tomados.
Retirado - El riesgo ya no es un problema.
Prioridad:
Se utiliza para priorizar el orden de los riesgos a la hora de hacer frente a múltiples riesgos que tienen la misma magnitud. Introduzca una prioridad basada en un esquema de numeración para distinguir si el rango de magnitud cae dentro de Rojo, Amarillo y Verde.
Fuente:
La fuente de los riesgos son las cosas que originaron el riesgo. Seleccione la fuente más apropiada de riesgos de la lista desplegable. Las siguientes son descripciones de las fuentes contenidas en la lista desplegable:
Tecnológicas(Tec) - Riesgos relacionados con la madurez de una tecnología (por ejemplo, Nivel de preparación técnica o riesgos heredados por las tecnologías.
Dependencias externas y restricciones(Ext) - Riesgos impuestos fuera de la organización de desarrollo (por ejemplo, software, documentos, hardware, etc. requeridos por otras organizaciones; Proceso presupuestario del Congreso; opinión publica).
Costo (Costo) - Riesgos impuestos por la impredecibilidad de los costos, por estimaciones inexactas, o por alternativas que implican costos adicionales.
Calendarización (Cal) - Riesgos originados por la dificultad de predecir cuánto tiempo tomará realizar una tarea o las tareas a cargo.
Requerimientos (Req) - Riesgos impuestos por el nivel de incertidumbre y exhaustividad en los requerimientos del proyecto.
Proceso (Proc) -Riesgos impuestos por la madurez de un proceso y el nivel de conocimiento de los trabajadores.
Recursos (Rec) - Riesgos impuestos por la probabilidad de que un recurso no esté cuando es necesitado.
Categoría:
Clasifica los riesgos de acuerdo a si son de administración del proyecto o técnicos. Selecciona la más aplicable de la lista desplegable.
Administración (Admón) - Riesgos asociados con cuestiones de administración.
Tecnicos (Tec) - Riesgos asociados con cuestiones tecnicas.
Visibilidad:
La visibilidad indica qué tanto ha sido controlado el riesgo dentro del proyecto o cuánto ha sido elevado al siguiente nivel de administración. Por ejemplo, en los casos en que los recursos adicionales o de calendario son requeridos para mitigar un riesgo, el riesgo puede ser elevado a un nivel superior de dirección para su revisión y acción. Seleccione una de las siguientes de la lista desplegable:
Interno -El riesgo ha sido manejado dentro del proyecto
Externo- El riesgo ha sido llevado fuera del proyecto
Revisado:
Introducir la fecha en que el riesgo fue revisado. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes de la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Modificado:
Introducir la fecha de la última modificación que se hizo sobre el riesgo. (MM/DD/YY). Si la fecha que introducimos en este campo está antes que la fecha en que identificamos el riesgo la celda resaltará en color rosa brillante.
Tendencia:
Tendencia es un indicador de la manera en que la magnitud del riesgo ha cambiado desde el último informe presentado. Este indicador está localizado en medio del conjunto de las entradas de riesgo inmediatamente por encima de la condición de riesgo. Seleccione una de las opciones de la lista desplegable: (La predefinida es Nuevo)
Nuevo- El riesgo ha sido identificado recientemente.
Sin cambios- La exposición de este riesgo no ha sufrido cambios desde la última vez que fue revisado.
Empeorado- La exposición de este riesgo ha disminuido desde la última vez que fue revisada (Por ejemplo., de verde a amarillo, de amarillo a rojo.)
Mejorado - La exposición del riesgo ha sido mejorada desde la última vez que fue revisado(Por ejemplo, de rojo a amarillo, de amarillo a verde.)
Condiciones para la declaración de riesgos y consecuencias:
Escribir una buena declaración de riesgos es como escribir una buena declaración de requerimientos. Estos toman un momento de análisis. Es mucho más fácil escribir una mala definición que una buena. Una declaración de un riesgo debe ser a conciencia, sin ambigüedad. Los componentes básicos de un riesgo son:
Una frase que describe la condición del riesgo
Una frase que describe las consecuencias del riesgo
Introducir la declaración del riesgo en las áreas de Condición y Consecuencias: Por ejemplo:
Condición del riesgo: "El ambiente de desarrollo se basa en la entrega de los equipos suministrados por xyz."
Consecuencias del riesgo: "Si el hardware no se recibe, integrado en el entorno de desarrollo, y validado antes de comenzar con la codificación del software, podrían existir graves repercuciones en la calendarización del proyecto."
Notese como la primera frase establece la condición, entonces la consecuencia de la entrega está dada en la siguiente línea. Qué puede pasar específicamente si ésta condición es ignorada.
Contexto:
A veces la condición del riesgo no puede ser descrita con una simple frase, cuando es demasiado compleja. No sature la declaración del riesgo incluyendo todas las complejidades del riesgo.Mantenga la declaración del riesgo corta y conscisa y si es necesario introduzca adicionalmente antecedentes o cualquier otra información descriptiva en el área de contexto del riesgo.
Para determinar cuando necesitas agregar contexto, imagina a alguien que no está profundamente familiarizado con la lectura de la declaración de riesgos en su proyecto. Tiene sentido para él? si no, entonces consideraría agregar más descripción o información en el área de contexto.
Estatus:
Use esta área para mantener notas de algunos eventos que afectan el riesgo. Inserte una nueva fila por cada actualización del estatus, precedida cada una con la fecha de actualización. Inserte una nueva fila de estatus por encima del estado más reciente de modo que aparezca primero.
Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus:
Un plan de mitigación es un conjunto de uno o más pasos que pueden ser tomados para reducir la oportunidad de que el riesgo se transforme en un problema. A veces los factores que afectan al riesgo son introducidos externamente y no hay nada que podamos hacer al respecto internamente. También tipicamente existen algunas formas para reducir la magnitud al riesgo.
Cuando se desarrolla el plan de mitigación para un riesgo, introduce los pasos de este plan, la persona asignada para implementar los pasos, y la fecha prevista de la terminación del paso. Mientras esté controlando el riesgo, introduzca el estatus en la descripción(es) del paso. Cuando el paso esté completo, introduzca la fecha en que se completó. Inserte o borre filas en esta área según lo que necesite hasta definir completamente todos los pasos de la mitigación.
3 | Informe de Riesgos
Informe de los detalles del riesgo
El informe de detalles del riesgo provee los detalles para cada riesgo del proyecto. Este reporte se puede imprimir o copiar como imagen de la misma manera como se describe para el informe del riesgo resumido a continuación. Haga los cambios de página como sea necesario para hacer el informe legible.
Antes de imprimir el reporte(o copiarlo como imagen) confirme que solamente el conjunto de riesgos para los riesgos identificados sean visibles(puede o no incluir riesgos retirados según lo deseado ).
NO suprimir conjuntos de bloques completos de información de riesgos, y no ocultar las filas que no contienen información sobre los riesgos o que no se que se va a imprimir / copiar como imagen.
Para ocultar filas:
Seleccione la fila y en el menú de Formato de la hoja de Excel seleccione la opción "Fila" y después "Ocultar".
O
Introduzca "Ocultar" en la columna I para reemplazar la palabra "Ver". Entonces dé click derecho sobre la palabra "¿Mostrar en el reporte?" y seleccione "Ver". Solamente estas filas con la palabra "Ver" en la columna I, van a ser impresas o copiadas como imagenes.
Informe de riesgos
El informe del resumen de los riesgos sintetiza el estado total de los riesgos en el proyecto.
Este informe automáticamente toma el resumen de los datos de la hoja de detalles del riesgo.No debe ordenar las filas ni introducir ningún dato en el informe. Lo único que debe hacer para cambiar este informe es usar las capacidades de Excel en "Formato" / "Línea" / "ocultar" para ocultar filas de detalles que no desea que se muestren en el informe.
Nota: Un riesgo se cuenta como "Modificado" en la hoja de Resumen, en la parte superior de esta hoja se cuenta si se ha modificado en menos de 30 días antes de la fecha del informe.
Este reporte puede ser impreso o copiado como imagen en otro formato como PowerPoint o Excel.
Para imprimir : En Excel "Archivo" / "Imprimir".
Para copiar como imagen:
Seleccione todo el informe (Marque todo el informe)
Mientras mantiene presionada la tecla SHIFT , de click sobre "Edición" / "Copiar imagen".
Nota: Si no mantiene presionada la tecla SHIFT, la opción "Copiar imagen" no aparecerá en el Menú "Edición".
Sobre la ventana que aparecerá seleccione las siguientes opciones "Como en pantalla" e "Imagen".
Click en Aceptar
Ir a PowerPoint o Excel y dar Click en el menú "Edición" después en "Pegado especial" y finalmente "Imagen"

## Detalle del Riesgo
¿Mostrar en el informe?
|  | Proyecto: SW-B-001 | Fecha de informe: | 06/16/2017 | Ver | Lines
ID del riesgo: | RG_084 | No se comprenden los requerimientos | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 2.2
Identificado: | 06/16/2017 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | LHT | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | ALH,LHT |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/17/2017 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 06/17/2017 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se cuenta con el documento de SRS |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El producto no cuenta con las especificaciones del cliente. Retraso en el Analisis, Diseño e imperfectos. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Los requerimientos no son especificados, por lo cual no se comprenden y se registra lo que el cliente quiere. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
|  | Junio 17 2017 - Riesgo aprobado. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 17
LHT | 1 | Entender el alcance del proyecto. | 06/18/16 |  | Ver | 18
LHT | 2 | Analizar los requerimientos | 06/18/16 |  | Ver | 19
LHT | 3 | Definir los requerimientos utilizando el estándar IEEE 830 | 06/18/16 |  | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
ID del riesgo: | RG_091 | Problemas entre el equipo de trabajo | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 2.2
Identificado: | 06/16/2017 | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | LHT | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | ALH,LHT |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Externa | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/17/2017 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/17/2017 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El cliente no sabe concretamente lo que quiere |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | no será posible empezar con el desarrollo del proyecto |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 17 2017- Riesgo aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
LHT | 1 | Escuchar atentamente la solicitud del cliente, para darle un pre análisis | 06/18/16 |  | Ver | 20
LHT | 2 | Mostrarle ejemplos de proyectos similares | 06/18/16 |  | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_085 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: | 2.2
Identificado: | 06/16/2017 | R | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | LHT | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | ALH |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Externa | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/2017 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/17/2017 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se planifican reuniones para la recolección de datos |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | No existiria la comunicación con el cliente y no se cumpliría con el proyecto |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 18 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
LHT | 1 | Reunir información necesaria para el desarrollo delproyevto | 06/18/2017 |  | Ver | 20
LHT | 2 | Poner acuerdos para las reuniones | 06/18/2017 |  | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_161 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/16/2017 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | ALH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | ALH |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/2017 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/17/2017 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se ceunta con plan CM |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | No se sabrá la ubicación de todos los docuementos elaborados, además de que no se tendra un orden en cuanto a la documentación |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 18 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALH | 1 | Contar con una plantilla para elaborar el plan CM | 06/18/2017 |  | Ver | 20
ALH | 2 | realizar el llenado del CM correctamente | 06/18/2018 |  | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_165 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/16/1017 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | ALH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | ALH |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/2017 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/17/2017 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Hacen falta carpetas dentro del repositorio |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | AL no contar con todas las carpetas, se perdirían los docuementos, además estaría incompleto el plan CM |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 18 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALH | 1 | Verificar que esten todas las carpetas | 06/18/2017 |  | Ver | 20
ALH | 2 | Verificar que el plan CM se haya completado correctamente | 06/18/2018 |  | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_142 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/16/1017 | Y | Prioridad: | 1 | Ver | 2
Originado: | ALH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ver | 3
Asignado a : | ALH |  | Categoria: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Externa | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/2017 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/17/2017 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Alta de precios en los servicios de internet y/o telefono |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Al subir los precios, esto puede generar que el costo del proyecto aumente en su costo |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Junio 18 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALH | 1 | Contar con un fondo de ahorros | 06/18/2017 |  | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_153 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/16/1017 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | ALH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ocultar | 3
Asignado a : | ALH |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Externa | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/2017 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/17/2017 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Robo de material (computadora, muebles de la instalación) |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Atraso en el desarrollo del proyecto, y gastos inprevistos |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ALH | 1 | Contar con alarmas dentro y fuera de las instalaciones (camaras de seguridas y guardias de seguridad) | 06/18/2017 |  | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_121 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/16/1017 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | ALH.LHT,ASM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | ALH.LHT,ASM |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/2017 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/17/2017 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Conflicto entre los miembros del equipo |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | No tener buena comunicación, lo que atrasará el proyecto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ALH.LHT,ASM | 1 | estar en constante comunicación con los miembros del equipo | 06/18/2017 |  | Ocultar | 20
ALH.LHT,ASM | 2 | Aclarar cualquier conflicto o problema que se halla generado dentro del equipo de trabajo | 06/18/2017 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_124 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/16/1017 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | ALH.LHT,ASM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | ALH.LHT,ASM |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Muy alta |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/2017 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/17/2017 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Estrés |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | el trabajador no rendirá lo suficiente para desarrollar el trabajo asignado, lo que ocaciona retrasos en el proyecto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ALH.LHT,ASM | 1 | poner áreas de descanso | 06/18/2017 |  | Ocultar | 20
ALH.LHT,ASM | 2 | poner áreas recreativas | 06/18/2017 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_101 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Retirar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/16/1017 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | ALH.LHT,ASM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | ALH.LHT,ASM |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/2017 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/17/2017 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El producto final no cumple con las especificaciones iniciales |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | el cliente ya no confiará en el equipo de trabajo, y ya no le dará sus proyectos, mala reputación |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ALH.LHT,ASM | 1 | Monitorear cada una de las fases del proyecto | 06/18/2017 |  | Ocultar | 20
ALH.LHT,ASM | 2 | Ver que la necesidad del cliente se este cumpliendo conforme a lo establecido | 06/18/2017 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_112 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/16/1017 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | ALH.LHT,ASM | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | ALH.LHT,ASM |  | Categoria: | Tec | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/2017 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/17/2017 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Demasiada complejidad en su desarrollo |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | El proyecto puede sobrepasar el tiempo establecido para su finalizacion, asi como los costos que se van generando |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ALH.LHT,ASM | 1 | Investigar inmediatamente cuando no se sabe algo que se esta a punto de desarrollar | 06/18/2017 |  | Ocultar | 20
ALH.LHT,ASM | 2 | preguntar a los demás miembros del equipo si tienen una solución a dicho problema | 06/18/2017 |  | Ocultar | 21
ALH.LHT,ASM | 3 | Consultar con el cliente si es necesario que se tenga un nivel de complejidad tan alto | 06/18/2017 |  | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_075 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/16/1017 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | ALH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ocultar | 3
Asignado a : | ALH |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Externa | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/2017 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/17/2017 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El cliente tiene mala interpretación del Contrato |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Que se pida más de lo que se estipulo, que el cliente no respete lo que se acordo cuando se contrato al equipo de trabajo |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ALH | 1 | explicar a detalle cada punto a tratar | 06/18/2017 |  | Ocultar | 20
ALH | 2 | pregunatar si tiene alguna duda, o quedo claro | 06/18/2017 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_062 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/16/1017 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | ALH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ocultar | 3
Asignado a : | ALH |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Externa | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/2017 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/17/2017 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | El usuario no cuenta con los recursos suficientes para solventar el desarrollo |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | No se podría dar seguimiento al proyecto si no se cuenta con los recursos financieros |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ALH | 1 | Mostrar un costo accesible para el cliente dependiendo sus necesidades | 06/18/2017 |  | Ocultar | 20
ALH | 2 | Pregunatrle al cliente con cuanto capital cuenta, para el desarrollo del proyecto | 06/18/2017 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_069 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/16/1017 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | ALH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | ALH |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Externa | Ocultar | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/2017 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/17/2017 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se cuenta con una evaluación de proveedores amplia y actualizada |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Al no contar con varios proveedores, el equipo de trabajo puede quedar mal ante el cliente |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ALH | 1 | Tener proveedores de confianza, con una alta gama de productos | 06/18/2017 |  | Ocultar | 20
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_042 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Prevenir | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/16/1017 | R | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | ALH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | ALH |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Externa | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/2017 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/17/2017 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | No se cuenta con instalaciones |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Al no tener instalaciones, es más complicado empezar con el desarrollo del proyecto, lo cual generará perdida de dinero y tiempo |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ALH | 1 | Buscar un sitio que se adpate al equipo de trabajo | 06/18/2017 |  | Ocultar | 20
ALH | 2 | Si se cuenta con el presupuesto adquirir un espacio en donde poder trabajar | 06/18/2017 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_041 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/16/1017 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | ALH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ocultar | 3
Asignado a : | ALH |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Externa | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/2017 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 06/17/2017 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Las instalaciones nos son las apropiadas (no cuenta con los servicios necesarios, "luz, agua, drenaje" |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Al no contar con los servicios básicos, se perderán horas importantes de trabajo lo que ocacionará que no se avance al proyecto y por ende se perderá dinero |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ALH | 1 | Contetar los servicios una vez adquirido las instalaciones de trabajo | 06/18/2017 |  | Ocultar | 20
ALH | 2 | Verificar que se cuente con los servicios | 06/18/2017 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_021 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Aceptar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/16/1017 | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | ALH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ocultar | 3
Asignado a : | ALH |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/2017 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/17/2017 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Recortes de presupuestos |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Falta de personal, coambios en la oranizacion inesperadamente |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ALH | 1 | Tener un buen financiamiento de los recursos | 06/18/2017 |  | Ocultar | 20
ALH | 2 | No malgastar los recursos en cosas que no se requieren | 06/18/2017 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | RG_029 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Mitigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | 06/16/1017 | Y | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | ALH | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | ALH |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/16/2017 | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 06/17/2017 | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Tiempo insuficiente para planificar |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | al no tener la planeación el proyecto no se llevara exitosamente, al no tener planea no se sabe que realizar, no se tienen tareas claras para asignar y avanzar el proyecto |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: | Junio 18 2017 - Riesgo aprobado |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
ALH | 1 | organizar los tiempos y planear todo detalladamente | 06/18/2017 |  | Ocultar | 20
AHL | 2 | acoplar el proyecto al tiempo establecido | 06/18/2017 |  | Ocultar | 21
[5 empty] | Ocultar | 22
[5 empty] | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 19 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 20 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 21 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 22 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 23 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 24 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 25 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 26 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 27 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 28 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 29 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
[5 empty] | Ocultar | 25
ID del riesgo: | 30 | <Titulo del riesgo> | Estado: | Investigar | Ocultar | 1
ID del WBS:
Identificado: | <Fecha> | G | Prioridad: | 1 | Ocultar | 2
Originado: | <Nombre> | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ocultar | 3
Asignado a : | <Nombre> |  | Categoria: | Admón | Ocultar | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ocultar | 5
Impacto: | Baja | Tendencia▼ | Revisado: | <Fecha> | Ocultar | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | <Fecha> | Ocultar | 7
[5 empty] | Ocultar | 8
| Condición: | Si |  |  | Ocultar | 9
[5 empty] | Ocultar | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ocultar | 11
[5 empty] | Ocultar | 12
| Contexto: |  |  |  | Ocultar | 13
[5 empty] | Ocultar | 14
| Estatus: |  |  |  | Ocultar | 15
[5 empty] | Ocultar | 16
[5 empty] | Ocultar | 17
[5 empty] | Ocultar | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ocultar | 19
<Nombre> | 1 | Descripción del paso 1 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 20
<Nombre> | 2 | Descripción del paso 2 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 21
<Nombre> | 3 | Descripción del paso 3 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 22
<Nombre> | 4 | Descripción del paso 4 | <Fecha> | <Fecha> | Ocultar | 23
[5 empty] | Ocultar | 24
25

## Resumen
|  | Proyecto: SW-B-001 | [5 empty] | Fecha de Reporte: | 06/16/2017
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 1 | 0 | 0 | 1
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 0 | 0 | 0 | 1
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 0 | 0 | 0 | 0
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 1 | 0 | 0 | 2
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
RG_084 | 1 | S | No se comprenden los requerimientos | ALH,LHT | Y | <1 mes | Prevenir | 06/16/2017 | 06/17/2017
RG_091 | 1 | N | Problemas entre el equipo de trabajo | ALH,LHT | R | 1-3 meses | Prevenir | 06/16/2017 | 06/17/2017
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
[Logotipo]
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 1 | 0 | 0 | 0
| Y | 0 | 0 | 0 | 0 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | YPrevenir
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | RPrevenir

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Alta | R | 7
R | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Alta - Media | Y | 8
Y | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 1 | 0 | 0 | 2 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
RG_084 | Y-S | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
RG_091 | R-N | R- | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto |  | R | Alta | Muy alta | Alta - Muy alta |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
[5 empty] | Abierto |  | R | Alta | Muy alta |  |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
[5 empty] | Abierto |  | Y | Media | Media |  |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
[5 empty] | Abierto |  | Y | Media | Alta |  |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
[5 empty] | Abierto |  | Y | Media | Alta |  |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[5 empty] | Abierto |  | Y | Media | Alta |  |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
[5 empty] | Abierto |  | R | Alta | Alta |  |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
[5 empty] | Abierto |  | R | Muy alta | Muy alta |  |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
[5 empty] | Abierto |  | R | Media | Muy alta |  |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
[5 empty] | Abierto |  | Y | Media | Media |  |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
[5 empty] | Abierto |  | Y | Alta | Media |  |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
[5 empty] | Abierto |  | R | Alta | Alta |  |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
[5 empty] | Abierto |  | Y | Media | Media
[5 empty] | Abierto |  | R | Alta | Alta
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | Y | Media | Alta
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja
[5 empty] | Abierto |  | G | Baja | Baja