## Plantilla Matriz Responsabilida
Matriz de Responsabilidades
Proyecto: | Importados
ID: | 1 | [10 empty] | Nota: debe haber un único responsable por cada elemento de la EDT
Los demás roles se pueden asignar a más de una persona.
EDT | Producto o Entregable | Interesados (Stakeholders) | [9 empty] | No es necesario que para cada elemento de la EDT se asignen los cuatro roles.
Código en la EDT | Nombre del entregable o producto | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | Asignar rol de acuerdo con el formato RACI | R = Responsable de la ejecución
1 | Importados mejora de procesos | [9 empty] | A = Aprueba
1.1 | Plan pleliminar | [9 empty] | C = Consultado
1.1.1 | Genera un wbs del producto inicial | [9 empty] | I = Informado
1.1.2 | Generacion proyect charter
1.1.3 | plan pleliminar del proyecto
1.1.4 | Matriz de responzabilidades
2 | Importados
2.1 | formacion del equipo
2.2 | analis
2.2.1 | Elisitacion de requerimientos
2.2.1.1 | Generar lista de proveedores
2.2.1.2 | evaluar los proveedores de requerimientos
2.2.1.3 | definir estrategia de recoleccion de requerimiento
2.2.1.4 | Planificar reuniones de elicitacion de requerimientos
2.2.1.5 | Identificar los procesos del sistema
2.2.1.6 | Identificar requerimientos funcionales.
2.2.1.7 | Identificar requerimientos no funcionales.
2.2.2 | Espesificacion
2.2.2.1 | Describir los requerimientos
2.2.2.2 | Evaluar los requerimientos
2.2.2.3 | SRS
2.2.3 | Gestion de requerimientos
2.2.3.1 | Priorizar los requerimientos
2.2.3.2 | Almacenar los requerimientos
2.2.3.3 | Asignar al grupo de desarrollolos reqerimientos del software
2.2.3.4 | Administrar los cambio en los requerimientos
2.2.3.5 | Administrar la trazabilidad de los requerimientos
2.2.4 | Prueba de aceptación
2.2.5 | hito de analisis
2.3 | Planificacion
2.3.1 | Definir el ciclo de vida
2.3.2 | Politicas del proyecto
2.3.3 | Actualizar plan del proyecto
2.3.4 | estimaciones
2.3.4.1 | actualizar wbs y calendario
2.3.4.2 | diccionario del wbs
2.3.4.3 | costos
2.3.5 | riesgos
2.3.5.1 | identificaccion de riesgos
2.3.5.2 | Asignacion de prioridades
2.3.5.3 | Plan de mitigacion y contigencia
2.3.6 | Aseguramiento de la calidad
2.3.6.1 | plan de gestion de la configuracion
2.3.6.2 | junta de arranque de construccion
2.3.7 | Pruebas de aceptación
2.3.8 | Hito planificación
2.4 | Diseño
2.4.1 | definicion de la arquitectura
2.4.2 | Diagramas UML
2.4.2.1 | Driagrmas de caso de uso
2.4.2.2 | Diagramas de secuencia
2.4.2.3 | Diagramas clases
2.4.2.4 | Driagrama de actividades
2.4.2.5 | Diagrama de componentes
2.4.2.6 | Diagrama de despliege
2.4.3 | Mapa de navegacion
2.4.4 | Bocetos/maquetacion
2.4.5 | Base de datos
2.4.5.1 | Diagrama E-R
2.4.5.2 | Diagrama relacional
2.4.6 | Pruebas de integración y de unidad
2.4.7 | Hito de diseño
2.5 | Codificacion
2.5.1 | Codificacion de la base de datos
2.5.2 | Front End
2.5.2.1 | Pag. De Inicio
2.5.2.2 | pag de FAQ
2.5.2.3 | pag de Galeria
2.5.2.4 | pag de productos
2.5.2.5 | pag de contacto
2.5.3 | Back End
2.5.3.1 | modulo de usuarios
2.5.3.1.1 | interfaz
2.5.3.1.1.1 | lectura
2.5.3.1.1.2 | Nuevo
2.5.3.1.2 | clases de usuario
2.5.3.1.3 | Altas de usuario
2.5.3.1.4 | Bajas de usuario
2.5.3.1.5 | Modificaciones de usuario
2.5.3.1.6 | consulta de usuario
2.5.3.2 | Modulo de productos
2.5.3.2.1 | Interfaz
2.5.3.2.1.1 | Lectura
2.5.3.2.1.2 | Nuevo
2.5.3.2.2 | Clases de producto
2.5.3.2.3 | Altas de producto
2.5.3.2.4 | Bajas de prducto
2.5.3.2.5 | Modificaciones de producto
2.5.3.2.6 | Consulta de Producto
2.5.3.3 | Modulo de pedidos
2.5.3.3.1 | Interfaz
2.5.3.3.1.1 | Lectura
2.5.3.3.1.2 | Nuevo
2.5.3.3.2 | Clases de pedido
2.5.3.3.3 | Altas de pedido
2.5.3.3.4 | Bajas de pedido
2.5.3.3.5 | Modificaciones de pedido
2.5.3.3.6 | Consulta de Pedido
2.5.3.4 | Modulo de venta
2.5.3.4.1 | Interfaz
2.5.3.4.1.1 | Lectura
2.5.3.4.1.2 | Nuevo
2.5.3.4.2 | Clases de venta
2.5.3.4.3 | Altas de venta
2.5.3.4.4 | Bajas de venta
2.5.3.4.5 | Consulta de venta
2.5.3.5 | Modulo de comentarios
2.5.3.5.1 | Interfaz
2.5.3.5.1.1 | Lectura
2.5.3.5.1.2 | Nuevo
2.5.3.5.2 | Clases de comentario
2.5.3.5.3 | Altas de comentario
2.5.3.5.4 | Bajas de comentario
2.5.3.5.5 | Modificaciones de comentario
2.5.3.5.6 | Consulta de comentario
2.5.3.6 | Modulo de carrito de ventas
2.5.3.6.1 | Interfaz
2.5.3.6.1.1 | Lectura
2.5.3.6.1.2 | Nuevo
2.5.3.6.2 | Clases de carrito
2.5.3.6.3 | Altas
2.5.3.6.4 | Bajas
2.5.3.6.5 | Modificaciones
2.5.3.6.6 | Consulta
2.5.3.7 | Modulo de categoria
2.5.3.7.1 | Interfaz
2.5.3.7.1.1 | Lectura
2.5.3.7.1.2 | Nuevo
2.5.3.7.2 | Clases de categoria
2.5.3.7.3 | Altas de categoria
2.5.3.7.4 | Bajas de categoria
2.5.3.7.5 | Consulta de categoria
2.5.4 | Operación y mantenimiento
2.5.5 | Hito codificación
2.6 | Pruebas
2.6.1 | Caja Blanca
2.6.1.1 | Módulo de usuarios
2.6.1.1.1 | Pruebas Unitarias
2.6.1.1.2 | Pruebas de módulo
2.6.1.2 | Módulo de Productos
2.6.1.2.1 | Pruebas Unitarias
2.6.1.2.2 | Pruebas de módulo
2.6.1.3 | Módulo de pedidos
2.6.1.3.1 | Pruebas unitarias
2.6.1.3.2 | Pruebas de módulo
2.6.1.4 | Módulo de ventas
2.6.1.4.1 | Pruebas unitarias
2.6.1.4.2 | Pruebas de módulo
2.6.1.5 | Módulo de comentarios
2.6.1.5.1 | Pruebas unitarias
2.6.1.5.2 | Pruebas de módulo
2.6.1.6 | Módulo de carrito de ventas
2.6.1.6.1 | Pruebas unitarias
2.6.1.6.2 | Pruebas de módulo
2.6.1.7 | Módulo de categorias
2.6.1.7.1 | Pruebas unitarias
2.6.1.7.2 | Pruebas de módulo
2.6.1.8 | pruebas de sistema
2.6.1.9 | Pruebas de Integracion
2.7 | implementación
2.7.1 | seleccionar servidor web
2.7.2 | montar el sistio web
2.7.3 | Pruebas de Integracion
2.7.4 | manuales de usuario
2.7.5 | manuales del sistema
2.7.6 | Hito implementación
2.8 | cierre del proyecto
2.8.1 | carta de aceptacion
2.8.2 | acta de cierre de proyecto
2.8.3 | evaluacion de desempeño
2.8.4 | junta de lecciones aprendidas
2.8.5 | revicion de adherencias
2.8.6 | liberacion de recursos
2.8.7 | informe final de cierre
2.8.8 | Hito cierre de proyecto